## Sheet1
Proyecto: Seguridad Aplicaciones
Responable: 3HTP, Protección
ID | Descripción de la Actividad | Duración Estimada |  |  | Responsable | Observaciones
|  | Duración (m) | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Despliegue y Revisión del Microservicio
1.1 | Desescalar Nodos EC2 de Cada Cluster "PROTECCION-DevSecOps" | 10 | 07-10-2026 07:00 pm | 07-10-2026 07:10 pm | 3HTP - Disponible | Genera intermitencia
1.2 | Actualizar y Ejecutar StepFunction "sf-eks-ng-proteccion-updateamis-prod" en AWS Operaciones: { "releaseVersion": "1.36.4-20260930", "eksIAPROD": false, "eksINTPROD": false, "eksGeneralPRODlayerGeneral": false, "eksGeneralPRODlayerCustom": false, "eksDevSecOpsPROD": true } | 5 | 07-10-2026 07:10 pm | 07-10-2026 07:15 pm | 3HTP - Disponible | Genera intermitencia
1.3 | Escalar Nodos EC2 de Cada Cluster "PROTECCION-DevSecOps" | 10 | 07-10-2026 07:15 pm | 07-10-2026 07:25 pm | 3HTP - Disponible | Genera intermitencia
1.4 | Solo actualizar StepFunction "sf-eks-ng-proteccion-updateamis-prod" en AWS Operaciones: { "releaseVersion": "1.36.4-20260930", "eksIAPROD": false, "eksINTPROD": false, "eksGeneralPRODlayerGeneral": false, "eksGeneralPRODlayerCustom": false, "eksDevSecOpsPROD": false } | 5 | 07-10-2026 07:25 pm | 07-10-2026 07:30 pm | 3HTP - Disponible | No Genera intermitencia
1.5 | Validar los servicios | 30 | 07-10-2026 07:30 pm | 07-10-2026 08:00 pm | 3HTP - Disponible
2 | Plan de Contingencia (Rollback)
2.1 | En caso de rollback, Volver a usar la AMI anterior y ejecutar el mismo procedimiento anterior | 60 | 07-10-2026 8:00 pm | 07-10-2026 9:00 pm | 3HTP - Proteccion | Genera intermitencia

## Sheet2
Cronogama
Lunes | Martes |  | Miercoles |  | Jueves |  | Viernes
7 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
11 | 11 |  | 11 | Comite | 11 |  | 11 | Comite
12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
14 | 14 | Enviar correo para oficializar el cambio - support-col@3htp.com alejandra.ocampod@proteccion.com.co analista - solicitando SR de solicitudes de instalacion - Enviar plan de trabajo - guiarse del correo de diego - comentar a analista de 3HTP para que aborde el SR en el comite y den aprobacion. | 14 |  | 14 | Enviar correo para oficializar el cambio - support-col@3htp.com alejandra.ocampod@proteccion.com.co analista - solicitando SR de solicitudes de instalacion - Enviar plan de trabajo - guiarse del correo de diego - comentar a analista de 3HTP para que aborde el SR en el comite y den aprobacion. | 14
15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17