## PLAN DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  | PROYECTO | Actualización certificado política Datacrédito
|  | RESPONSABLE | 3HTP Infraestructura
ID | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | ESTIMADA |  |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | DURACION (Horas) | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Obtener backup del keystore de jks apolo y bindings de la política de datacrédito |  |  | 18 de Junio |  | 3HTP
2 | Actualizar el certificado en el jks y en el binding de la política |  | 0:10 | 18 de Junio |  | 3HTP
3 | Validar que se encuentra actualizado el certificado |  | 0:05 | 18 de Junio |  | 3HTP
4 | Confirmar funcionalidad de la api |  | 0:20 | 18 de Junio |  | Protección
Plan Rollback
| Regresar al bckup obtenido en el paso 1 |  | 0:15 |  |  | 3HTP